集里医院停车场管理系统及数字监控系统采购

招  标 文 件

招  标 人：浏阳市城市建设集团有限公司

招标代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司

二○二二年七月

集里医院停车场管理系统及数字监控系统采购

招标公告

- 采购项目名称：集里医院停车场管理系统及数字监控系统采购

- 采购人的采购需求

| 包名 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集里医院停车场管理系统及数字监控系统采购 | 详见招标文件技术规格、参数与要求 | 1 | 171708.60 |

三、投标人的资格要求：

1、基本资格条件

供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收的证明材料：提供下列材料之一：

缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；

（4）其他说明:

①前文所称“近三个月”特指2022年4月至2022年6月。

②供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、投标人特定资格条件：无

3、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

4、投标截止时间：2022年7月 29日09 : 00（北京时间）

递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号三楼301室

5、开标时间：2022年7月29日09 :00（北京时间）

开标地点：浏阳市人民东路60号三楼301室

- 开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明。

- 特别提醒：

（1）总工期为6日历天，医院进出口道闸设备和智能停车场管理系统在2022年8月1日上午08点00分（北京时间）前完成安装、调试及平台对接，实现收费管理等功能；数字高清监控系统在2022年8月6日前完成安装、调试，项目整体达到验收标准和满足交付使用要求。

（2）中标人在2022年8月1日前未按招标文件要求完成智能停车场管理系统安装、调试及平台对接、实现收费管理等功能的或在2022年8月6号前未按招标文件要求完成数字高清监控系统安装、调试，项目整体未达到验收标准和无法满足交付使用要求的，每逾期一天，按3000元/天处以违约金；以上逾期累计超过5天（含5天），甲方有权单方面解除合同，并由中标人承担所有责任和由此给招标人造成的损失，同时中标人在5年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

（3）中标方应在公示期结束后24小时内与招标人对接，并完成采购合同签订；逾期未签订的，视为自愿放弃中标，并在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

四、获取招标文件

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http://www.liufajituan.com/）免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

五、联系方式：有关此次采购事宜，可向下列单位查询：

采   购   人：浏阳市城市建设集团有限公司

项 目 联系人：易女士     电话：0731-83648668

采购代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司

地        址：浏阳市浏阳大道长城戎苑A栋202室

联   系   人：刘英      电话：15074915986

2022年7月25日

集里医院停车场管理系统及数字监控系统采购

招 标 文 件

湖南建科工程项目管理有限公司受浏阳市城市建设集团有限公司委托，就其集里医院停车场管理系统及数字监控系统进行采购，现进行公开招标。

一、招标范围及内容:包含停车管理系统、数字监控系统及附属设施等。停车场管理系统需要与浏阳智慧平台对接，完成车辆进出场记录、车辆进出场照片、缴费信息、支付系统等相关重要信息的上传及对接，数字监控系统需要上传信息到浏阳市智慧停车场监控中心。

二、资金来源: 招标单位自筹。

三、交货时间：总工期为6日历天，医院进出口道闸设备和智能停车场管理系统在2022年8月1日上午08点00分（北京时间）前完成安装、调试及平台对接，实现收费管理等功能；数字高清监控系统在2022年8月6日前完成安装、调试，项目整体达到验收标准和满足交付使用要求。

四、投标资格要求

1、基本资格条件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收的证明材料,提供下列材料之一:

缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月（2022年4月-2022年6月）依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月（2022年4月-2022年6月）的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明，或者法定代表人授权委托人提交附有法定代表人身份证明的授权委托书及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明；

注：投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、特定资格条件：无

3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。

五、招标上限价

招标上限价171708.60元。

六、付款方式

设备全部安装完成，整体试运行（正常收费日起）1个月后组织验收，验收通过后15个工作日内支付至合同金额的95%，余款5%在质保期满后15个工作日内支付。凭乙方开具的正规税务发票付款。

- 技术规格、参数与要求

- 技术规格、参数

| 序号 | 项目名称 | 项 目 特 征 描 述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、浏阳市集里医院停车场收费管理系统： |  |  |  |  |
| （1）入口道闸 |  |  |  |  |
| 1 | 电动道闸 | 1.道闸类型：直杆； 2.起落速度：3秒； 3.道闸杆长：1米~6米可调节； 4.机箱颜色：橙色； 5.闸机朝向：右向； 6.输入电源：220V50Hz； 7.工作电压：90W220VAC； 8.工作环境温度：-10℃～+55℃； 9.具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 10.应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 11.应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 12.应装有热过载保护装置。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 防砸雷达 | 1.支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。功耗≤3W。 2.设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 3.在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%）具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%） 4.检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 5.可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 6.1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。 7.外壳防护等级：IP67 | 台 | 1.00 |
| 3 | 车牌识别相机 | 1.图像分辨率和帧率检查：最大支持分辨率为2688*1520的视频图像，帧率在1/16fps~25fps范围内17档可调。三码流输出功能检查：支持三码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率2688*1520，帧率25帧/秒，码率4Mbps；第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps；第二辅码流：分辨率1280*720,帧率25帧/秒，码率4Mbps最小照度：0.003Lx(F1.4，慢快门开启，彩色模式)，能分辨被摄物体的轮廓和色彩；0.0008Lx(F1.4，慢快门开启，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征; 2.视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：≥100dB图像参数设置功能检查：可通过IE浏览器或者客户端软件设置视频图像的饱和度、亮度、对比度、灰度等参数。 3.断网续传功能检查：样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%； 4.车牌识别率：在实时记录通行车辆图像的同时，支持识别民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 5.支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度。 6.支持8种常见车型识别，包括：轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 7.图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 8.黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机 9.高温试验：-80℃±2℃,2h；低温试验：-80℃±2℃,2h 10.防护等级：IP67 11.数字水印功能检查：支持在编码时加入特殊字段，通过软件可验证录像文件或图片是否被篡改 12.标志应不易被擦除 | 套 | 1.00 |
| 4 | 辅助摄像机 | 1.图像分辨率和帧率检查：最大支持分辨率为2688*1520的视频图像，帧率在1/16fps~25fps范围内17档可调。三码流输出功能检查：支持三码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率2688*1520，帧率25帧/秒，码率4Mbps；第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps；第二辅码流：分辨率1280*720,帧率25帧/秒，码率4Mbps最小照度：0.003Lx(F1.4，慢快门开启，彩色模式)，能分辨被摄物体的轮廓和色彩；0.0008Lx(F1.4，慢快门开启，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征; 2.视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：≥100dB图像参数设置功能检查：可通过IE浏览器或者客户端软件设置视频图像的饱和度、亮度、对比度、灰度等参数。 3.断网续传功能检查：样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%； 4.车牌识别率：在实时记录通行车辆图像的同时，支持识别民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 5.支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度。 6.支持8种常见车型识别，包括：轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 7.图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 8.黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机 9.高温试验：-80℃±2℃,2h；低温试验：-80℃±2℃,2h 10.防护等级：IP67 11.数字水印功能检查：支持在编码时加入特殊字段，通过软件可验证录像文件或图片是否被篡改 12.标志应不易被擦除 | 套 | 1.00 |
| 5 | 入口显示屏 | 1.支持两列4字显示（一列4个字，两列共8个字），双色LED屏，显示内容可灵活配置。 2.显示分辨率 ：64*64；显示亮度： 最大1000cd/m2。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 补光灯 | 1.内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控; | 套 | 1.00 |
| 7 | 网络交换机 | 1.8口千兆网络交换机 | 台 | 1.00 |
| 8 | 电脑购置安装 | 1.电脑购置安装； 2.I7，16G，27寸，4T； | 台 | 1.00 |
| （2）出口道闸 |  |  |  |  |
| 9 | 电动道闸 | 1.道闸类型：直杆； 2.起落速度：3秒； 3.道闸杆长：1米~6米可调节； 4.机箱颜色：橙色； 5.闸机朝向：右向； 6.输入电源：220V50Hz； 7.工作电压：90W220VAC； 8.工作环境温度：-10℃～+55℃； 9.具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 10.应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 11.应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 12.应装有热过载保护装置。 | 套 | 2.00 |
| 10 | 防砸雷达 | 1.支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。功耗≤3W。 2.设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 3.在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%）具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%） 4.检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 5.可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 6.1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。 7.外壳防护等级：IP67 | 台 | 2.00 |
| 11 | 车牌识别相机 | 1.图像分辨率和帧率检查：最大支持分辨率为2688*1520的视频图像，帧率在1/16fps~25fps范围内17档可调。三码流输出功能检查：支持三码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率2688*1520，帧率25帧/秒，码率4Mbps；第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps；第二辅码流：分辨率1280*720,帧率25帧/秒，码率4Mbps最小照度：0.003Lx(F1.4，慢快门开启，彩色模式)，能分辨被摄物体的轮廓和色彩；0.0008Lx(F1.4，慢快门开启，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征; 2.视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：≥100dB图像参数设置功能检查：可通过IE浏览器或者客户端软件设置视频图像的饱和度、亮度、对比度、灰度等参数。 3.断网续传功能检查：样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%； 4.车牌识别率：在实时记录通行车辆图像的同时，支持识别民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 5.支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度。 6.支持8种常见车型识别，包括：轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 7.图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 8.黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机 9.高温试验：-80℃±2℃,2h；低温试验：-80℃±2℃,2h 10.防护等级：IP67 11.数字水印功能检查：支持在编码时加入特殊字段，通过软件可验证录像文件或图片是否被篡改 12.标志应不易被擦除 | 套 | 2.00 |
| 12 | 辅助摄像机 | 1.图像分辨率和帧率检查：最大支持分辨率为2688*1520的视频图像，帧率在1/16fps~25fps范围内17档可调。三码流输出功能检查：支持三码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率2688*1520，帧率25帧/秒，码率4Mbps；第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps；第二辅码流：分辨率1280*720,帧率25帧/秒，码率4Mbps最小照度：0.003Lx(F1.4，慢快门开启，彩色模式)，能分辨被摄物体的轮廓和色彩；0.0008Lx(F1.4，慢快门开启，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征; 2.视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：≥100dB图像参数设置功能检查：可通过IE浏览器或者客户端软件设置视频图像的饱和度、亮度、对比度、灰度等参数。 3.断网续传功能检查：样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%； 4.车牌识别率：在实时记录通行车辆图像的同时，支持识别民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 5.支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度。 6.支持8种常见车型识别，包括：轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 7.图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 8.黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机 9.高温试验：-80℃±2℃,2h；低温试验：-80℃±2℃,2h 10.防护等级：IP67 11.数字水印功能检查：支持在编码时加入特殊字段，通过软件可验证录像文件或图片是否被篡改 12.标志应不易被擦除 | 套 | 2.00 |
| 13 | 出口显示屏 | 1、屏尺寸要求：LCD≥18寸；分辨率1080P；显示亮度：最大1500cd/m2 2、屏幕类型：应采用高亮度LCD显示屏，可显示与停车收费金额匹配的动态二维码，空闲状态时显示平面及视频广告或公告,并且内容方便修改； 3、带语音播报功能； 4、屏显示内容：固定内容、剩余车位、车牌、日期、时间、星期、固定车有效期、车类型等，最终显示内容用户可自定义； | 台 | 2.00 |
| 14 | 无人值守机器人 | 1、支持现场无人值守功能；各通道立运行，管理车辆正常出入、自主计费； 2、支持自助缴费功能：提供动静态二维码、场内、出场微信、扫码支付； 3、支持无牌车扫码进出； 4、≥10寸LED高亮屏，提供阳光下高清可见; 5、支持语音播报功能：根据不同类型、不同场景自定义播报对应提示语 6、控制主机采用X86架构，内置Linux 操作系统 7、设备顶部有安全警示灯 | 套 | 2.00 |
| 15 | 入口信息引导屏 | 1.工作电压 220V AC 2.最大功耗 175W～280W 3.屏规格 P10 户外高亮LED屏，单红 4.通讯接口 10/100M自适应以太网口 5.显示方式 静止或滚动显示 6.字符显示 每层可显示4个汉字，每个汉字点阵数16*16 7.每层由横向2个LED模组组成，单个模组点阵数16*32 8.显示层数 5-8层 9.工作温度 -30℃～+60℃ 10.外形尺寸 960*265*1800（mm） | 台 | 1.00 |
| 16 | 补光灯 | 1.内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控; | 套 | 2.00 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| 17 | 安全岛2 | 1.根据现场情况安装定制。宽0.5米，高20cm，长4米； | 项 | 1.00 |
| 18 | 监控立杆 | 1.定制监控立杆； 2.4.5M高，114mm镀锌钢管，下径76MM，喷塑处理，含1.5m横臂及地笼； | 根 | 2.00 |
| 19 | 混凝土立杆基础 | 1.监控基础制作 C20无筋混凝土基础; 2.400*400*600; | 个 | 2.00 |
| 20 | 网络控制线UTP5E | 1. 导体：24AWG实心无氧铜（铜芯线径0.5mm） 2. 绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm 3. 外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度：0.55mm 4. 线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳，线缆外径5.3mm 5. 标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 D类标准和TIA/EIA 568.2-D超五类标准；性能指标优于现行超五类类线缆100MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用 6. 最大承受拉力：11.34Kg 7. 运行温度：-25至60°C 8. 最大电容：≤5.6nF/100m 9. 特性阻抗: (f：1-155MHz)100±15Ω | m | 200.00 |
| 21 | 配线 RVV2*2.5 | 1.配线形式: 暗配; 2.型号: RVV2*2.5; 3.材质: 铜芯; | m | 200.00 |
| 22 | 地感线圈线 | 1.专用地感线圈线 | 套 | 400.00 |
| 23 | 其他辅材（双色漆，扎带、PVC管、反光带，模板、膨胀螺丝、电胶布） | 1.其他辅材（双色漆，扎带、PVC管、反光带，模板、膨胀螺丝、电胶布）； | 项 | 1.00 |
| 二、浏阳市集里医院数字高清监控系统 |  |  |  |  |
| （1）前端设备 |  |  |  |  |
| 24 | 400万高清枪式摄像机(星光级） | 1）设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2）设备应采用1/3英寸高性能400万像素传感器，最低照度至少为0.05Lux（彩色），0Lux（红外） 3）设备应具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 4）设备应采用高效的H.265/H.264/MJPEG视频编码算法，兼容性强。 5）支持分辨率2592×1520,1-20fps可调。 6）设备应满足图像信噪比大于等于56dB。 7）支持宽动态，适应逆光环境。支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。 8）支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。支持ROI功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持透雾，有效提升雾霾环境下的监控效果。" 9）设备应内置红外补光，红外照射距离30-50米。 10）设备应满足IP66级防护要求。 11）设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 12）设备应满足工作温度-30℃~+60℃。 | 台 | 8.00 |
| 25 | 摄像机支架 | 1.定制摄像机支架，符合安装要求及参数； 2.壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm； | 个 | 8.00 |
| 26 | 摄像机专用电源 | 1.国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，插墙式，输入350mm,输出800mm 2.输入电压：AC170V~240V | 台 | 8.00 |
| 27 | 监控立杆 | 1.定制监控立杆； 2.4.0M高，114mm镀锌钢管，下径76MM，喷塑处理，含1.0m横臂及地笼； | 根 | 4.00 |
| 28 | 混凝土立杆基础 | 1.监控基础制作 C20无筋混凝土基础; 2.400*400*600; | 个 | 4.00 |
| 29 | 防水装备箱 | 1.300*200*100，壁厚2mm，含空开，导轨； 2.监控专用防水装备箱； | 个 | 4.00 |
| 30 | 插座 | 1.大型三孔防爆排插; | 套 | 6.00 |
| （2）传输设备 |  |  |  |  |
| 31 | 24口网络交换机 | 1、24个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口； 2、4个10000Base-SX/LX SFP光口；1个Console端口； 3、支持整机最多4个汇聚组，每组最多16个端口； 4、支持MAC地址学习数目限制；共模防护9KV，防雷等级4级；工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术。 | 台 | 1.00 |
| 32 | 1光8电光纤收发器 | 1.千兆，单纤单模，25KM，1光8电，符合安装要求及参数； | 台 | 4.00 |
| 33 | 4口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒； 1、模块化结构，由基本框架组成，可以兼职ST、FC、SC、LC四种规格的适配器，同时有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续 2、自带盘纤架，为光缆端接和安装提供坚固的保护 | 个 | 4.00 |
| 34 | 24口光配线架 | 24口，满配。 1、外观：灰白色（烤漆），磨砂 2、材质：优质冷轧板 3、内置熔纤盘 | 个 | 1.00 |
| 35 | 光纤尾纤 | 1.5米。 1、依工业标准100%光学测试—确保可靠性 2、高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性 3、稳定的光学特性 4、接头类型包括ST、SC 、LC、FC跳线及混合跳线等 5、接头材料：陶瓷套管 6、重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7、插入损耗：≤0.3dB 8、回波损耗：≥50dB | 根 | 24.00 |
| 36 | 光纤熔接 | 1.光纤熔接 | 根 | 24.00 |
| 37 | 光纤跳线 | 3米。 1. 依工业标准100%光学测试—确保可靠性 2. 高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性 3. 稳定的光学特性 4. 接头类型包括ST、SC 、LC、FC跳线及混合跳线等 5. 接头材料：陶瓷套管 6. 重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7. 插入损耗：≤0.3dB 8. 回波损耗：≥50dB 9. 提供UL认证且UL编号在官网可查 10. 测试报告：提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA和国家信息产业部认可的检测机构检测光缆信道测试报告 | 根 | 24.00 |
| （3）传输线缆及管材 |  |  |  |  |
| 38 | 4芯单模光纤 | 4芯单模，千兆，电信级国标。 1. 采用扎纹钢带铠装护套和钢丝加强件，抗拉、抗压，具有良好的机械性能。 2. 外护套采用聚乙烯PE料，添加UV防晒材料，具有抗UV、耐高低温、不易老化。 3. 管内间隙填充特种油膏保护光纤同时有效防水。内套和护套之间的间隙填充复合物连续填充特种防水化合物。 4. 允许拉伸力（N）：长期500，短期1000 5. 压扁力（N/100mm）：长期300，短期1000 | m | 800.00 |
| 39 | 网络控制线UTP5E | 1. 导体：24AWG实心无氧铜（铜芯线径0.5mm） 2. 绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm 3. 外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度：0.55mm 4. 线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳，线缆外径5.3mm 5. 标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 D类标准和TIA/EIA 568.2-D超五类标准；性能指标优于现行超五类类线缆100MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用 6. 最大承受拉力：11.34Kg 7. 运行温度：-25至60°C 8. 最大电容：≤5.6nF/100m 9. 特性阻抗: (f：1-155MHz)100±15Ω | m | 200.00 |
| 40 | 配线 RVV2*1.5 | 1.RVV2*1.5，交接箱到立杆，国标。 | m | 800.00 |
| 41 | 配管PVC25 | 1.PVC电线管，1.5mm厚； 2.DN25； | m | 800.00 |
| 42 | 配管DN50钢管 | 1.DN50镀锌钢管，2.0mm厚； 2.埋地敷设； | m | 20.00 |
| 43 | 拆除原有水泥路面 | 1.拆除混凝土路面层 风镐拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):20; | m2 | 6.00 |
| 44 | 恢复原有水泥路面 | 1.水泥混凝土路面 厚度20cm; | m2 | 6.00 |
| 45 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内; | m3 | 78.00 |
| 46 | 回填方 | 1.人工填土夯实 槽、坑; | m3 | 77.6075 |
| 47 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 |

2、技术要求：

2.1.项目采购及验收必须符合国家相关质量技术标准要求。简易程序验收。

2.2.交付使用时间：总工期为6日历天，医院进出口道闸设备和智能停车场管理系统在2022年8月1日上午08点00分（北京时间）前完成安装、调试及平台对接，实现收费管理等功能；数字高清监控系统在2022年8月6日前完成安装、调试，项目整体达到验收标准和满足交付使用要求。

2.3.交货地点及方式：中标人免费将所有货物送达采购指定交货地点，并安装调试验收合格。

2.4质保期：2年。

质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由乙方负责免费维修或更换，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由乙方承担。维护维修期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由乙方承担。质保期满后，如在双方约定的时间内未派人修复的，采购方可委托其他单位或人员修理，其维修费在剩余工程款中直接扣除。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。

无论采购人是否另行选择维保供应商，乙方应及时优惠提供所需的备品备件，并派专业人士进行更换、维护。

3、结算方式：

本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备价（含所有软、硬件及所有系统）、保证设备正常运行的所有附件、备件、配件等的价值、到指定交货地点的交通运输费、装卸费、购置费、土建施工费、安装调试费、保险费、商检费、各种税费、技术培训费、技术服务费、备品备件费及保修期内的保修费用、安装时所需的水电费、仓库费、保管费、辅工辅料费、成品保护费等所有费用，为全费用价。土建施工费包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、绿色施工安全防护措施费、总价措施项目费、安全责任险、环境保护费、税金等完成本项目涉及的全部土建施工费用，以及所有责任、义务和风险，为全费用价。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，视为包含在投标报价中，采购人不再支付任何费用。

4、安装：

4.1货物安装后乙方及时安排专业人员对所有安装设备进行全面调试，调试合格试运1个月行后方能进行项目正式验收。确保产品经过安装、调试、验收后正常操作，运转良好。验收合格后，乙方应将项目全部资料移交采行购人，包括产品资料、技术文档、出厂标配附件及采购人要求的相关资料等。

4.2乙方应科学制定相配套的培训计划，对采购方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。培训内容至少包括：对操作人员提供正常使用和简单维护培训，提供系统的培训教材，保证培训质量。采购人及采购用户单位受训人员的培训费用由乙方承担。

4.3乙方提供7×24小时的故障服务受理，在接到采购人报修通知后1小时内到达现场进行维修，并应在收到采购人报修通知后8小时内排除故障并交付使用。乙方不履行本合同质量和售后服务有关规定，由乙方承担一切责任。

4.4技术服务信息（要求提供在采购人当地设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。

5、违约责任：

5.1由于项目货物质量、货物安装问题等所造成的质量、安全事故概由供应商负责。

5.2中标人在2022年8月1日前未按招标文件要求完成智能停车场管理系统安装、调试及平台对接、实现收费管理等功能的或在2022年8月6号前未按招标文件要求完成数字高清监控系统安装、调试，项目整体未达到验收标准和无法满足交付使用要求的，每逾期一天，按3000元/天处以违约金；以上逾期累计超过5天（含5天），甲方有权单方面解除合同，并由中标人承担所有责任和由此给招标人造成的损失，同时中标人在5年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

5.3供应商所提供的货物不符合要求，货物安装不合格，采购人有权拒收，供应商应及时予以更换或重新安装，承担因此而发生的一切费用和因此造成的采购人直接经济损失费；情节严重的，上报行政主管部门进行处理。

6、其他要求

6.1中标方应在公示期结束后24小时内与招标人对接，并完成采购合同签订；逾期未签订的，视为自愿放弃中标，并在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

6.2为确保项目如期顺利实施，在实施过程中，不因市场变化等因素而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

6.3本项目供应商应按招标文件格式统一进行报价，并在分项价格表中详细列明各部分的费用组成，各部分的费用组成总和为项目包干一切费用，未列明的费用视为已包含在投标报价中，采购单位不另行支付。

6.4所有参与项目服务的工作人员一切安全责任由供应商承担。

八、投标文件的编制、密封、递交

1、投标文件组成

（1）封面：包括招标项目名称、投标单位名称、法定代表人或其委托代理人签名、日期

（2）货物说明

（3）商务响应与偏离表

（4）法定代表人身份证明

（5）投标人基本情况表

（6）投标报价

（7）经销、或代理货物、或为货物提供售后服务证明材料

2、投标文件一式肆份，正本一份，副本叁份，必须采用胶装方式装订，在投标文件封页右上角注明“正本”或“副本”，（正本和副本如有不一致之处，以正本为准），并用密封袋密封后提交，密封袋上须加盖投标单位印章。另须提供电子文件一份(采用U盘形式，并标注投标人名称)，电子文件应为投标文件签章后的扫描件，格式为PDF。

九、投标文件递交

开标时间及投标截止时间定为： 2022 年7月29日09时00分。开标地点在 浏阳市人民东路60号三楼301评标室进行，本项目由法定代表人携带本人身份证和法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明和法人授权委托书原件必须按时参加开标会议，不得迟到。

十、评标办法（最低投标价法）

1、评标详细程序

第一价段：审查投标单位资格证明文件

评标委员会对投标单位的资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书等）进行审查，符合招标文件要求者进入下一阶段评标，不符合条件者作废标处理，对未能通过资格证明文件的投标单位，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第二阶段：评审投标承诺

评标委员会对投标单位的投标承诺汇总表的承诺情况进行评审，承诺全部符合招标文件要求的进入下一轮评标，未承诺或承诺不全的作废标处理，对未能通过投标承诺评标的投标单位，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第三阶段：评审商务标

评标委员会对投标报价进行评审，评审投标报价详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，对未能通过评审商务标的投标单位，评标委员会必须阐明理由及原因，并予记录。投标人的报价必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。

第四阶段：确定投标人的排序并推荐第一、二、三中标候选人

（1）对有效投标报价从低至高排序并据此确定投标人的排序。推荐最低价投标人为第一中标候选人，次接近为第二中标候选人，再接近为第三中标候选人；出现报价相同的2个及以上第一中标候选人时，现场抽签确定。

（2）如果评标委员会根据招标文件的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个的，评标委员会商议确定剩余二个是否明显缺乏竞争后，再确定是否继续评标。

十一、联系方式

招 标 人：浏阳市城市建设集团有限公司

项 目 联系人：易女士     电话：0731-83648668

招标代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司

地    址：浏阳市浏阳大道长城戎苑A栋202室

联 系 人：刘英           电话：15074915986

正本/副本正本（或副本）

集里医院停车场管理系统及数字监控系统采购

投 标 文 件

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日
目录

- 投标承诺汇总表

2. 货物说明

3. 商务响应与偏离表

4. 法定代表人身份证明

5. 投标人基本情况表

6. 投标报价

7. 经销、或代理货物、或为货物提供售后服务证明材料

一、投标承诺汇总表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 集里医院停车场管理系统及数字监控系统采购 |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 投标报价（元） | 投标报价：元（大写：） |
| 交货期承诺 | 总工期为6日历天，医院进出口道闸设备和智能停车场管理系统在2022年8月1日上午08点00分（北京时间）前完成安装、调试及平台对接，实现收费管理等功能；数字高清监控系统在2022年8月6日前完成安装、调试，项目整体达到验收标准和满足交付使用要求。 |
| 质量要求承诺 | 符合国家相关质量技术标准要求。 |
| 付款方式 承诺 | 设备全部安装完成，整体试运行（正常收费日起）1个月后组织验收，验收通过后15个工作日内支付至合同金额的95%，余款5%在质保期满后15个工作日内支付。凭乙方开具的正规税务发票付款。 |
| 结算方式 承诺 | 本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备价（含所有软、硬件及所有系统）、保证设备正常运行的所有附件、备件、配件等的价值、到指定交货地点的交通运输费、装卸费、购置费、土建施工费、安装调试费、保险费、商检费、各种税费、技术培训费、技术服务费、备品备件费及保修期内的保修费用、安装时所需的水电费、仓库费、保管费、辅工辅料费、成品保护费等所有费用，为全费用价。土建施工费包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、绿色施工安全防护措施费、总价措施项目费、安全责任险、环境保护费、税金等完成本项目涉及的全部土建施工费用，以及所有责任、义务和风险，为全费用价。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，视为包含在投标报价中，采购人不再支付任何费用。 |
| 采购合同承诺 | 中标方应在公示期结束后24小时内与招标人对接，并完成采购合同签订；逾期未签订的，视为自愿放弃中标，并在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动 |
| 响应与偏离 | 商务与技术均无偏离，响应招标文件要求 |

投标单位公章：

法定代表人或其委托代理人签字：

年   月    日

分项价格表

项目名称：金额单位：元

| 序 号 | 货物(设备)名称 | 品牌 | 型号 规格 | 制造厂 商名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：（人民币）小写：大写：。

说明：

1、栏目“单价”为综合单价，应包含货物所有隐含的内容，包括但不限于项目所需的设备价、运输、平台对接、安装调试、装卸、检测验收、培训、管理费、利润、税金、备品备件、设备保险费、质保期保修等一切费用。

2、品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的名称。

二、货物说明

货物技术指标说明

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 品牌/型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：_

日期：  年  月  日

# 三、商务响应与偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏离，则必须注明无偏离。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日          期：  年  月

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字） 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

年月日

注：提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人授权委托人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、本人身份证原件。

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 代理人身份证（正面） | 代理人身份证（背面） |

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：；

授权委托代理人：（签字）

身份证号码：；

年月日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

2、提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和本人身份证原件及社保证明。

五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：企业营业执照等复印件

六、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

提供协议或授权函复印件或售后服务证明原件扫描件。